## Sheet1
项目 | 支撑人 | 工作类型 | 工时（人日） | 工作内容
音效收集、配音制作 | 张冲冲、裘剑锐 | 研发 | 3 | 音效系统收集：流水声、风声、鸟叫声等。配音制作：请专门配音人员针对黄山景区进行讲解。
VR设备连接调试 | 张冲冲 | 研发 | 2 | 使用CV1SDK，导入Unity，对头盔进行调试。将屏幕画面映射头盔画面。在unity中获取CV1Touch的响应事件（按键的输入、摇杆的移动）。
地形绘制（已完成） | 周中亚 | 研发 | 2 | 根据去到的现场素材，开始进行地形绘制，山川、河流、平原。
草木蒙皮、河流瀑布水效果调节（50%） | 周中亚 | 研发 | 3 | 根据绘制的地形，添加绿化效果，刷绿草，种树木，形成森林。对绘制的河流添加水渲染。形成河流、湖泊、瀑布等景象。